## Slide 1
AIMNIS 1차 POC 범위 및
구현·검수 정의서 공유
대표님·상무님 보고용
목표는 완성형 제품 개발이 아니라, 발전소 폐쇄망에서 사내 AI가 위젯을 만들고 데이터를 연결하는 핵심 가능성 검증입니다.
PGX
Gemma 4
Spec Board
요구 입력
위젯 4~6개
초기 생성
내부 데이터
바인딩
저장·복원
검수
핵심 의사결정
• AI 서버는 Lenovo ThinkStation PGX 후보로 검증
• Gemma 4 온프레미스 추론 / 외부 LLM 미사용
• AIM Monitoring · 에너지 시설 통합 관제 1종
• AI 채팅은 운영 분석이 아닌 위젯 제작용
• 위젯 제작·검수 대상은 10종으로 고정
초기 생성은 10종 중 4~6개
완료 기준
Spec Board → Gemma 4 → 위젯 4~6개 생성 → 내부 데이터 바인딩 → 서버 DB 저장·복원 → 읽기 전용 결과
이 흐름이 외부 인터넷 차단 상태에서 개발자 조작 없이 3회 연속 동작
1차 POC 범위 원칙
모든 기능을 한 번에 완성하는 것이 아니라, 발전소 내부망에서 “자체 AI가 위젯을 만들고 데이터를 연결한다”는 핵심 기술을 먼저 검증합니다.
AIMNIS 1차 POC 범위 공유 | 1
1

## Slide 2
왜 범위를 고정하는가
현재 데모 화면 완성도와 별개로, POC는 발전소 적용 전 “실제 동작하는 핵심 기술”을 증명해야 합니다.
AIMNIS POC
AIMNIS 1차 POC 범위 공유 | 2
2
현재 데모 상태
• 외부 Claude·Gemini 호출
• 프로젝트·위젯은 localStorage 중심
• 데이터 매핑 UI는 있으나 실제 fetch 없음
• Spec 결과가 위젯 구성으로 미연결
• 20종 위젯 라이브러리·기본 대시보드 존재
POC에서 증명할 것
• ThinkStation PGX에서 Gemma 4 구동
• 외부 LLM 없이 내부 추론
• Spec → 위젯 구성 4~6개 자동 반영
• 내부 더미 데이터 API를 위젯에 실제 바인딩
• 서버 DB 저장·다른 세션 복원
개발자에게 전달한 기준
• 구현 계약서 v1.0으로 범위 고정
• 위젯 제작 채팅만 지원, 운영 분석 제외
• Gemma 제작 대상 10종 / 직접 드래그 20종 유지
• DataSource·DataBinding·AiAction 저장
• 폐쇄망 E2E 3회 연속 검수
POC 범위 설정 원칙
기본 대시보드와 20종 라이브러리는 유지하되, AI가 실제 생성·수정·바인딩하는 대상은 10종으로 제한합니다.
이 기준으로 개발자가 “보이는 기능 전체”를 구현 대상으로 오해하지 않도록 범위를 분리했습니다.

## Slide 3
1차 POC 구현 범위
개발자가 추측하지 않도록 실제 구현·유지·화면 모의·제외 범위를 명확히 구분합니다.
AIMNIS POC
AIMNIS 1차 POC 범위 공유 | 3
3
위젯 범위
기본 대시보드 유지 + 20종 드래그 앤 드롭 라이브러리 유지 + Gemma 4 제작·검수 대상 10종
Spec Board 최초 생성은 10종 중 4~6개를 통합 대시보드에 자동 배치하고, 이후 AI 채팅 또는 에디터로 추가·수정합니다.
실제 구현 핵심
• ThinkStation PGX + Gemma 4 내부 추론
• Spec Board → 초기 위젯 4~6개 생성
• 위젯 제작 채팅: 10종 생성·수정·삭제
• 내부 더미 DB/API 3종 바인딩
• 서버 DB 저장·재접속 복원
간소·유지
• 기본 대시보드 템플릿 유지
• 20종 위젯 라이브러리 D&D 유지
• 로그인은 데모 수준 유지
• DataTableWidget은 경량 신규 구현
• 3~5초 주기 조회 또는 수동 갱신
화면 모의 유지
• 브랜드·메뉴 상세 설정
• 노드형 데이터 매핑의 복잡 편집
• 환경/안전/리포트 페이지 일부
• 파일 업로드 분석 연출
• GUARD·ECO 등 카드 노출
1차 POC 제외
• 실제 발전소 데이터·MQTT 전체 연동
• 운영 분석 채팅/원인 분석/예측
• 전체 20종 AI 지원
• 권한·협업·버전·배포 이력
• PDF·Excel·완성형 리포트
POC 확정
AI 채팅은 “모니터링 운영 질의응답”이 아니라, 위젯을 생성·수정·삭제하고 데이터 필드를 연결하는 제작 어시스턴트입니다.

## Slide 4
핵심 시나리오: Spec Board → Gemma 4 → 위젯·데이터 바인딩
현장 요구를 구조화하고, 내부 데이터 API와 연결한 뒤 서버 DB에 저장·복원합니다.
AIMNIS POC
AIMNIS 1차 POC 범위 공유 | 4
4
사용자·프론트
AIMNIS 백엔드·서버 DB
ThinkStation PGX · 내부 데이터
Spec 입력
energy 시나리오
에디터 확인
초기 위젯 반영
채팅 수정
위젯 추가·수정
읽기 화면
편집 불가 확인
요청 검증
spec+필드 전달
Tool 검증
10종/필드 체크
서버 DB 저장
Project·Binding
Gemma 4
4~6개 구성 반환
내부 API
equipment/status
DataBinding
sourceId+field
데이터 호출 기준
프론트는 sourceId만 전달하고, 실제 endpoint·인증정보는 백엔드 서버에서 관리합니다. 위젯 바인딩과 AiAction 로그는 서버 DB에 저장합니다.
초기 자동 생성은 4~6개, Gemma 제작 가능 유형은 10종, 직접 드래그 가능한 기존 20종 라이브러리는 유지합니다.

## Slide 5
개발 진행 방식과 검수 기준
6단계로 핵심 기술을 순차 구현하고, 폐쇄망 E2E 3회 반복으로 완료 여부를 판단합니다.
AIMNIS POC
AIMNIS 1차 POC 범위 공유 | 5
5
1단계
PGX·Gemma 4
내부 추론 API
Health Check
2단계
서버 DB
Project·Spec
Widget 저장
3단계
더미 데이터 API
DataSource
필드 확인
4단계
Spec 기반 생성
위젯 4~6개
에디터 반영
5단계
채팅·바인딩
10종 위젯
데이터 연결
6단계
안정화·검수
폐쇄망·초기화
3회 반복
핵심 검수 기준
• Gemma 4 외부 LLM 없이 Tool Call 반환
• 10종 위젯 각각 최소 1회 생성·수정 검수
• 초기 대시보드 위젯 4~6개 자동 생성
• sourceId 기반 백엔드 데이터 조회·바인딩
• 서버 DB 저장 후 다른 세션 복원
착수 전 확정·준비
• ThinkStation PGX 견적·사양 확인
• Gemma 4 26B A4B 후보 벤치마크
• 내부 데이터 소스 3종 시드 준비
• DataTableWidget 경량 신규 구현
• POC 통합 초기화 버튼 제공
보고 후 진행안
본 구현·검수 정의서를 v1.0으로 고정 → 개발자 구현 확인 메모 작성 → 1단계 PGX·Gemma 4 구동 검증부터 착수
2차 실증·제품화 범위: 실제 발전소 데이터, 운영 분석 채팅, 전체 위젯·페이지 기능화, 권한·협업·배포·운영 안정화는 별도 로드맵으로 관리합니다.